## 周工程例会纪要
联合攻关工程例会纪要（后端物理设计与封测）
编号 | 组别 | 姓名 | 上周工作小结（7.17-7.23） |  | 本周工作计划（7.24-7.30） |  | 需协调事项 | 备注
|  |  | 任务描述 | 完成情况及说明 | 任务描述 | 预计完成时间
1 | 后端 | 王贺 | 1.明确裸芯片用于陶封和塑封的分配方案，沟通裸芯片对接形式 2.与214沟通交互芯片测试待明确问题，包括socket相关信息、电源信息等 3.沟通交互214采购socket事宜 4.沟通明确陶封和测试计划安排与关键节点 5.芯片调测试QSPI/SPI方案完善 | 1. 进行中 2. 已完成 3. 进行中 4. 已完成 5. 进行中 | 1.交互陶封设计过程中需求，明确陶封时间规划 2.进一步沟通交互塑封芯片测试准备工作 3.对接塑封芯片装配相关工作 | 1. 2023.07.31 2. 2023.08.10 3. 长期 | 无
2 |  | 刘婧恬 | 1.整理全定制SRAM相关问题，发现需求表格中部分器件可以通过memory compiler生成 2.学习DRC工艺手册，采用复现的corel2c模块尝试跑DRC，只开后道工艺检查下有十几种类型违例，其中部分可waive 3.与前端沟通C版corel2c的时序瓶颈，目前看到主要时序瓶颈在向量寄存器输入到标量寄存器上，后端无法修复该路径 4.在102服务器上搭建virtuoso环境，便于查看DRC违例 5.研究S14和S12 PDK环境，尝试更换tf工艺文件后重新跑PR，看是否可以减少DRC错误 | 1. 进行中 2. 进行中 3. 进行中 4. 已完成 5. 进行中 | 1.继续学习PR流程，优化route时序违例问题 2.整理calibre相关报错 | 1. 长期 2. 长期 | 无
3 |  | 杨彬彬 | 1.RV项目逻辑综合环境调试，配置好综合脚本环境，genus(启动不了)环境待配置 2.完成0704 RTL core_l2c模块逻辑综合，进行网表 LEC比对调试 3.基于0426RTL综合后网表推进PR脚本调试，debug 05_cts.tcl脚本，r2r违例约130ps左右 4.完成S14/S12工艺库文件信息统计及比对 5.参与完成后端组后续工程任务拆解 6.参与完成联合汇报后端组PPT 7.近期后端组拟招录工程师简历筛选 | 1. 进行中 2. 进行中 3. 进行中 4. 已完成 5. 已完成 6. 已完成 7. 已完成 | 1.继续推进PR脚本调试及debug 2.继续推进core_l2c模块前后端协同调优相关工作 3.完成近期后端组工程师招聘 | 1. 长期 2. 长期 3. 8月6日 | 无
4 |  | 桂羽 | 1.DFT测试相关学习调研 2.收集测试/封装方向文档，整理后与214对接 | 1.进行中，DFT设计相关eda软件调研并形成调研文档 2.进行中，统计封装相关交互文档，统计BGA引脚信息，信号S参数相关信息与214对接 | 1.DFT测试相关学习调研 2.收集测试方向文档，整理后与214对接 | 1. 长期 2. 8月4日 | 无
5 |  | 李峥 | 1.根据要求撰写β工程总结报告更新版 2.撰写以β工程为基础的PR flow技术教学文档 3.对β工程，选取（120.815）（220.915）区域进行DRC修复工作 4.为后端组工程师胡梦恬配置了Calibre DRC检查的环境，并讲解了Calibre DRC物理验证的相关知识和流程 | 1. 已完成 2. 进行中 3. 进行中 4. 已完成 | 1.完成β工程为基础的PR flow技术教学文档 2.对β工程（120.815）（220.915）区域进行每个DRC问题的整理并归档 3.完全修复β工程（120.815）（220.915）区域进行每个DRC问题 | 1. 7月30日 2. 8月4日 3. 8月11日 | 无
5 |  | 胡梦恬 | 1.正在总结14nm memory compiler总结文档 2.已完成14nm全定制sram的筛选，分别为大容量片上存储16384x144bit/4096x72bit sram及核内片上存储256x162 bit /64x36 bit /128x16 bit /32x25 bit /512x288 bit/128x162bit/64x36bit/128x16bit/32x25bit /256x288 bit sram 3.已配置完calibre环境，对coreI2进行calibredrv 4.已更新新网表、lib库，跑coreI2的flow，进行到place阶段，查看时序环问题 | 1. 进行中 2. 已完成 3. 已完成 4. 进行中 | 1.完成memory compiler总结文档 2.跑coreI2的flow，进行到place阶段，查看并分析时序环问题 3.对calibre报出的drc问题进行分析，理解calibre报错语言 | 1. 7月31日 2. 7月31日 3. 8月10日 | 无
6 |  | 卜苗苗 | 1.基于beta工程core_l2c模块对PR脚本try run，掌握了01-03脚本环境并优化了placement阶段时序 2.对PR相关流程及脚本参数设置进行了总结 | 1. 已完成 2. 进行中 | 1.完成PR脚本的运行，掌握现有全部脚本环境并优化 2.对PR流程及beta工程core_l2c模块相关工作进行总结 | 1. 7月31日 2. 7月31日 | 无