## 周工程例会纪要
联合攻关工程例会纪要（后端物理设计与封测）
编号 | 组别 | 姓名 | 上周工作小结（8.21-8.27） |  | 本周工作计划（8.28-9.3） |  | 需协调事项 | 备注
|  |  | 任务描述 | 完成情况及说明 | 任务描述 | 预计完成时间
1 | 后端 | 王贺 | 1.沟通交互塑封芯片成品首批产出时间和产量，目前首批成品芯片时间约为9月12日，产量50颗 2.与214沟通交互机台测试与封装设计过程中的问题 3.定版封装标识设计，确认封装标识编码包含的信息，如日期、封装类型等 4.参与慢速外设硅后测试用例调试 | 1. 进行中 2. 进行中 3. 已完成 4. 进行中 | 1.沟通交互调测试夹具使用问题 2.熟悉学习PR环境和流程 | 1. 9月1日 2. 长期 | 无
2 |  | 刘婧恬 | nothing | nothing | 1.继续PR流程，优化route时序违例问题 2.整理calibre相关报错 | 1. 长期 2. 长期 | 无
3 |  | 杨彬彬 | 1.准备近期后端组拟招录工程师面试 2.逻辑综合脚本比对及综合环境优化 3.前端交付后端文件列表初稿拟定 4.0704版RTL与综合后网表LEC 比对 debug 5.组内周例会会议纪要撰写 | 1. 进行中 2. 进行中 3. 已完成 4. 进行中 5. 已完成 | 1.继续推进设计时序瓶颈debug 2.完成内部评测版simd1024代码逻辑综合评估工作（待前端更新RTL代码） | 1. 长期 2. 9月1日 | 无
4 |  | 桂羽 | 1.封装、DFT测试相关情况跟进 2.专利撰写 | 1. 进行中，封装信息电气特性参数调研 2. 进行中，已提交交底书 | 1.封装、DFT测试相关情况跟进 2.专利交底书迭代更新 | 1. 长期 2. 9月4日 | 无
5 |  | 李峥 | 1.撰写Redhawk功耗分析流程文档初版 | 1. 已完成 | 1.使用redhawk报出β的平均功耗。9.1前 2.继续完善Redhawk功耗分析流程文档，增加瞬时功耗部分 3.继续研究htree脚本，并尝试在β中使用htree来做CTS | 1. 9月1日 2. 9月8日 3. 9月15日 | 无
5 |  | 胡梦恬 | 1.研究htree脚本，通过改变插入的inverter、net数量等方法尝试在β中使用htree来做CTS | 1. 进行中 | 1.继续研究htree脚本，通过改变插入的inverter、net数量等方法尝试在β中使用htree来做CTS 2.配置redhawk环境，使用redhawk报出β的平均功耗 3.整理htree脚本形成文档 | 1. 9月15日 2. 长期 3. 9月3日 | 无
6 |  | 卜苗苗 | 1.熟悉逻辑综合的流程以及脚本环境 2.在PT环境下进行时序的优化，并在innovus中修复设计时序（hold从-30ps修复到-4.977ps） 3.对PT环境下优化时序命令进行总结 | 1. 进行中 2. 进行中 3. 进行中 | 1.前端RTL代码过来后进行尝试跑通逻辑综合 2.PT环境下继续优化setup和hold | 1. 9月5日 2. 9月5日 | 无
7 |  | 邢玉婷 | 1.根据PR手册熟悉后端物理设计布局布线环境配置和搭建 2.与214所封装与测试进度同步会 3.参与芯片入门培训课程 4.时序分析案例培训 | 1. 进行中 2. 进行中，本周完成 3. 进行中 4. 进行中 | 1.根据PR手册熟悉后端物理设计布局布线环境配置和搭建 2.和FT对接塑封的生产与装配 3.调研多芯粒封装技术资料 4.芯片入门培训课程 | 1. 长期 2. 长期 3. 长期 4. 9月15日 | 无