## 周工程例会纪要
联合攻关工程例会纪要（后端物理设计与封测）
编号 | 组别 | 姓名 | 上周工作小结（7.31-8.6） |  | 本周工作计划（8.7-8.13） |  | 需协调事项 | 备注
|  |  | 任务描述 | 完成情况及说明 | 任务描述 | 预计完成时间
1 | 后端 | 王贺 | 1.沟通明确塑封产出时间，更新时间节点 2.明确裸片预留数量100片，首批塑封成品200颗，其中板级调测试和机台测试暂定各100颗 3.对接214所陶封和机台测试，对后续计划、提供资料信息中的疑问等进行交互 4.准备双周例会关于封装和测试内容的PPT，与214所就其中相关信息进行沟通交互 5.组织进行联合攻关封测小组周例会 6.推动进行封装标识设计 | 1. 已完成 2. 已完成 3. 进行中 4. 已完成 5. 已完成 6. 进行中 | 1.对接塑封装配工作，明确塑封芯片成品及裸片交接方式 2.定版封装标识设计 | 1. 待定 2. 2023.08.11 | 无
2 |  | 刘婧恬 | 1.与前端沟通协调全定制SRAM的需求，目前暂定从时序严格和可复用角度将定制器件数量压缩 2.学习DRC工艺手册，在S14工艺重新更新setup文件后重新跑PR，更换之前用错的lib库 3.配置S12环境，尝试对corel2c进行布局布线，目前跑到preplace阶段 | 1. 进行中 2. 进行中 3. 进行中 | 1.继续PR流程，优化route时序违例问题 2.整理calibre相关报错 | 1. 长期 2. 长期 | 无
3 |  | 杨彬彬 | 1.完成0704 RTL core_l2c模块多corner逻辑综合，撰写逻辑综合结果分析报告 2.基于0426RTL综合后网表推进PR脚本调试，debug 06_route.tcl脚本 3.完成内部评测版simd1024代码逻辑综合环境搭建 4.完成代码后端评估实施方案-逻辑综合部分初稿撰写 5.完成后端组拟招录工程师简历筛选 | 1. 已完成 2. 已完成 3. 已完成 4. 已完成 5. 已完成 | 1.继续推进PR脚本调试及debug 2.完成内部评测版simd1024代码逻辑综合评估工作 | 1. 长期 2. 8月15日 | 无
4 |  | 桂羽 | 1.DFT测试相关学习调研 2.与214对接信息 3.与芯片logo、芯片管壳标记设计方对接 4.214陶封测试周例会并形成会议纪要 | 1.进行中，机台测试pattern格式转换调研 2.进行中，整理信号S参数相关信息并形成文档与214对接 3.已完成，形成logo、芯片管壳标记设计，对接并形成初版设计 4.已完成 | 1.DFT测试相关学习调研 2.专利撰写 | 1. 长期 2. 8月18日 | 无
5 |  | 李峥 | 1.更新以β工程为基础的PR flow技术教学文档，添加部分innovus修复时序的内容 2.整理并熟悉SMIC 14nm DRC rule 3.根据SMIC 14nm DRC rule对β工程报出的DRC问题进行归档总结 4.协助后端组卜苗苗工程师配置PT静态时序分析环境并讲解演示 | 1. 已完成 2. 进行中 3. 进行中 4. 已完成 | 1.继续进行β工程报出的DRC问题的归档总结 2.根据新提供的tech lef，重新run一版绕线后的结果进行DRC验证 3.报出C工程最新一版网表的时序环情况 | 1. 8月底前 2. 8月10日 3. 8月8日 | 无
5 |  | 胡梦恬 | 1.跑coreI2的flow，进行到place阶段，查看并分析时序环问题 2.整理并熟悉SMIC 14nm DRC rule | 1. 已完成 2. 进行中 | 1.整理并熟悉SMIC 14nm DRC rule 2.整理calibre相关报错 | 1. 8月20日 2. 长期 | 无
6 |  | 卜苗苗 | 1.完成基于beta工程core_l2c模块的布局布线流程 2.对PR流程及beta工程core_l2c模块相关工作进行总结 3.在PT环境中查看关键路径时序并尝试优化 | 1. 已完成 2. 已完成 3. 进行中 | 1.完成PT环境下时序的优化 2.基于beta工程core_l2c模块GDS2运行calibre，并进行DRC检查 3.修复calibre报出的DRC违例 | 1. 8月13日 2. 8月13日 3. 8月20日 | 无
7 |  | 邢玉婷 | 1.调研总结B芯片架构设计、模块信息等相关资料 2.调研芯片塑封、陶封及FCBGA技术资料，塑封芯片设计文档，包括BGA信息、设计说明、仿真报告等 3.对前期封装设计文件、仿真结果进行总结评估 4.安装封装设计软件，阅读塑封设计源文件 5.参与与214所封装与测试进度同步会 | 1. 进行中 2. 进行中 3. 进行中 4. 进行中 | 1.调研封装设计和仿真工具的使用 2.参与和FT对接塑封的生产与装配 3.调研多芯粒封装技术资料并形成报告 | 1. 8月30日 2. 长期 3. 长期 | 无